## PTBA 2024 VP22_11_2023
Nom du centre :Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME)
Institution: Université de Lomé |  |  |  | Dans les délais prévus
Pays: TOGO
Leader du centre: Dr BOKOVI Yao |  |  |  | En retard sur le programme
Plan de travail annuel (mois janvier-mois décembre, 2024) | : 01/01 - 12/31, 2024
Activités du plan de travail | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2024 Q1 |  |  | 2024 Q2 |  |  | 2024 Q3 |  |  | 2024 Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Budget estimé ($) | Estimation des recettes ($) | Contribution du partenaire ($) | Responsible
|  |  | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec
Action 1:Gouvernance et fonctionnement\Action du DLI | [16 empty] | 391902 | 8000
Sous-action 1a: Mise en place de l’administration du CERME et démarrage des activités\ | [16 empty] | 350502 | 8000
Activité 1 : Mise en place du personnel de l'équipe du Projet (Agent de Liaison Industrielle, Spécialiste en passation de marché, spécialiste en communication) | Afin de compléter l'équipe du CERME il s'avère nécessaire d'accélerer le processus de recrutement d'un Agent de Liaison Industrielle (ALI); un Spécialiste en passation de marché; un spécialiste en communication; à la nomination du Comité ad'hoc qui conduira le processus des recrutements, Le dépouillement des dossiers est déjà fait. Cependant, l'entretien avec le candidat pour le poste de SPM est déjà effectué ; Il reste actuellement l'entretien avec les candiats présélectionnés pour les postes d'ALI et SCOM ; et par la suite adviendra la proclamation des résultats des recrutements. Après il faut procéder aux négociations et à la signature des contrats. | [13 empty] | 1 - Documents des appels à candidature disponibles ; 2 - Rapport de recrutement de l'ALI et du SPM et SCOM; 3 - Contrats de travail signés. | la BM a donné l'ANO pour le recrutement d'un Agent de Liaison Industrielle (ALI), d'un SPM, et d'un SCOM. | 1000 | 0 |  | PRMP de l'UL ; Unité de coordination du CERME ; Banque Mondiale.
Activité 2 : Désignation, Installation et Réunions périodiques du Comité National de Pilotage des Centres de l'UL dont le CERME, conformément à un arrêté. | Selon la Banque Mondiale, il faut au niveau du Ministère de tutel, une structure agissant comme observatoire et veille de la gouvernance au CERME afin d'évaluer périodiquement le niveau d'exécution des activités du CERME. | Contrôle de la gouvernance du Centre | [12 empty] | 1 - Rapport de la réunion de CNP ; 2 - Directives d'administration ; 3 - Avis de convocation des réunions. | Amélioration de la qualité de la gouvernance au sein du CERME et Assurer l'efficacité de la gestion du centre. | 1000 | 0 |  | MESR ; Présidence UL ; Unité de coordination du CERME.
Activité 3 : Séances du Comité d’Audit Interne du CERME conformémént à un arrêté. | Comité d’Audit a pour rôle d'approuver les rapports des missions d’Audits Interne et Externe diligentées au CERME. | Aprouve les rapports de mission d'Audits Externes | [12 empty] | 1 - PV de réunions ; 2 - Directives d'administration ; 3 - Avis de convocation des réunions. | Transparence des écritures comptables du CERME | 2000 | 5500 |  | Présidence UL ; Unité de coordination du CERME.
Activité 4 : Renforcement de capacités du personnel technique et contractuel du CERME et de l'UL. | Renforcer la capacité du personnel technique et contractuel par des formations spécifiques de courte durée | Appui technique | [12 empty] | 1 - Fiche d'inscription à la formation ; 2 - Frais de formation ; 3 - Frais de prise en charge de sejour pour le personnel technique et contractuel en formation; 4- Rapport de formation. | Assurer au personnel technique et contractuel du CERME et de l'UL, une bonne maîtrise des procédures de Gestion de Projets, Suivi-Evaluation, Gestion Financière, Passation des Marchés pour une gestion efficace et efficiente. | 15000 | 0 |  | Présidence UL ; Unités de coordination du CERME,BM
Activité 5 : Renforcement de capacités du personnel membres du CERME. | Renforcer la capacité du personnel membres du CERME par des formations spécifiques en élaboration et gestion de projet | Appui technique | [12 empty] | 1 - Fiche d'inscription à la formation ; 2 - Frais de formation ; 3 - Frais de prise en charge de sejour pour le personnel membres du CERME en formation ; 4- Rapport de formation. | Assurer au personnel membres du CERME une bonne maîtrise d'élaboration et de gestion de Projets; du leadership et du management. | 15000 | 0 |  | Présidence UL,Unités de coordination du CERME, BM
Activité 6 : Réunions périodiques de l'Administration du CERME. | Faire les points périodiques de la feuille de route. | [13 empty] | 1 - Provision pour la collation (pause café) ; 2 - PV de réunion ; 3 - Avis de convocation des réunions. | Assurer l'efficacité de la gestion du centre (au moins 4 réunions par mois) | 4600 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Activité 7 : Salaire du personnel du CERME. | Rémunérer le personnel contractuel. (Prevision du salaire de ALI, SCOM, SGF, SPM et de 2 post-doc) | [13 empty] | Contrats et avenants du personnel. (Prevision du Contrat de ALI du SS-E&Q, de 2 post-doc et de la diférnce entre le nouveau salaire et l'ancien du SGF et du SPM) | Rendre efficace l'unité de coordination du centre. | 170000 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Activité 8 : Insertion et publication au CERME. | Publier des Avis à Manifestation d'Intérêt (AMI), des Appels d'Offres (AO), des Appels à Candidature pour les formations dans le quotidien national et autres. | [13 empty] | AMI, AO, Appel à candidatures publiés | Transparence dans les procédures de passations des marchés publics et de recrutements. | 3000 | 0 |  | Unité de coordination du CERME; PRMP-UL
Activité 9 : Dynamisation et animation du site Web pour le CERME. | Améliorer la visibilité du CERME à travers le site. | [13 empty] | Site web du CERME dynamique, animé et très visible. | Rendre plus accessible le site web du CERME. | 2400 | 2500 |  | Unité de coordination du CERME.
Activité 10 : Communication pour la promotion du CERME. | Promouvoir le CERME au Togo et dans la sous région. | [13 empty] | 1 - Contrat de conception et d'édition des gadgets de communication (flyers, dépliants, calendriers, etc.) ; 2 - Missions de voyage de communication dans les chancelleries des universités et nouer des partenariats avec les industries de la filière d'électricté. | Faire connaître le centre et le rendre attractif par des missions de communication dans les chancelleries des universités de la sous-région et de production de gadgets de communication. | 5000 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Activité 11 : Equipement de l'administration en matériel informatiques et l'installation d'une ligne filaire à la salle rénovée du LES | Renforcer le parc informatique et bureautique du CERME. | [13 empty] | 1 - Contrats ; 2 - Inventaire physique des biens. | Réceptionner les matériels informatiques et burautiques et procéder au paiement | 2970 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Activité 12 : Maintenance des équipements informatiques et renouvellement anti-virus. | Entretenir périodiquement le parc matériel informatique et bureautique du CERME. | [13 empty] | Rapport de maintenance périodique. | Assurer la longévité des équipements informatiques. | 1700 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Activité 13 : Fonctionnement du matériel roulant. | Faciliter le déplacement administratif au personnel administratif et technique du centre. | [13 empty] | Registre ou carnet de bord du véhicule. | ° Frais de Maintenance, de Carburant, de Lubrifiant, d'Assurance, de Visite technique du véhicule ° Dotation en carburant du personnel technique et d'appui | 8632 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Activité 14 : Deplacement du Staff de CERME | Faciliter les deplacements du staff de CERME | En vue de faciliter la mobilité du personnel des Centres d'Excéllence, le Président de l'UL a sorti une note de décision pour les dotations en carburants et en communication aux membres de staff de chaque centre | [12 empty] | Bon de commande et bordereau de livraison. | Doter le staff de CERME en carburant pour le déplacement | 25000 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Activité 15 : Frais de communication. | Faciliter la communication entre les membres de l'équipe technique et les partenaires. | En vue de faciliter la mobilité du personnel des Centres d'Excéllence, le Président de l'UL a sorti une note de décision pour les dotations en carburants et en communication aux membres de staff de chaque centre | [12 empty] | 1 - Bon de commande ; 2 - Bordereau de livraison. | Crédit de communication. | 12000 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Activité 16 : Fourniture de bureau et consommables informatiques | Disposer de consommable de bureau et consommables informatiques | [13 empty] | 1 - Bon de commande ; 2 - Bordereau de livraison. | Achat de ramettes, stylos, enveloppes, cartouches d'encre… | 8000 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Activité 17 : Matériel et produits d'Entretien des bureaux, des salles de cours et de laboratoires réhabilités et équipés dans le cadre de CERME | Assurer l'entretien des bureaux, des salles de cours et de laboratoires réhabilités et équipés dans le cadre de CERME et la protection du personnel et des étudiants | [13 empty] | 1 - Bon de commande ; 2 - Bordereau de livraison. | Achat de détergent et autres produits d'entretien. | 1000 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Activité 18 : Assurance du personnel. | Assurer le personnel auprès d'une compagnie d'assurance. | [13 empty] | Contrat d'assurance. | Souscription de police assurance maladie au personnel contractuel au CERME.( SGF , SPM SCOM et ALI) (Prévision de l'ensemble des primes) | 25000 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Article 19 : Amenagement et équipement de bureau du personnel et petites réparations | Amenager les bureaux mis à la disposition du personnel et et les équiper en matériels mobiliers. Faciliter les petites réparations de bureau | [13 empty] | 1 - Devis 2 - Factures 3 - Boredereau de livraison | Les bureaux mis à disposition du CERME par CERSA exigent des travaux de cloisenement, les équipenments en meubles pour les Spécialistes et du personnel d'appui de CERME | 1000 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Activité 20 : Autres frais de fonctionnement. | Assurer les autres dépenses de fonctionnement. | [13 empty] | 1 - Relevés de Banque, 2 - Devis 3 - Factures 4 - Boredereau de livraison | Frais bancaires, etc. | 6000 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Activité 21 : Assurance des Etudiants régionaux. | Assurer les Etudiants régionaux auprès d'une compagnie d'assurance. | [13 empty] | Contrat d'assurance. | Souscription de police assurance maladie aux Etudiants régionaux au CERME. (Prévision de l'ensemble des primes) | 25000 | 0
Activité 22 : Assurance du Personnel d'appui Technique stagiaire. | Assurer le Personnel d'appui Technique stagiaire auprès d'une compagnie d'assurance. | [13 empty] | 1- Contrat d'assurance 2- Reçu de cotisation CNSS de PAT stagiaires | Souscription de police assurance maladie au Personnel d'appui Technique stagiaire au CERME. (Prévision de l'ensemble des primes) | 1200 | 0
Activité 23 : Appui pour le préfinancement des activités institutionnelles (ILD7.5) | réhabilitation et équipement des salles de CPU | [15 empty] | 14000 |  |  |  | 0 | 0 | 14000 | #REF! | préfinancer les activités
Sous-Action 1b: Suivi-évaluation semestriel de performance financière | [16 empty] | 10400 | 0
Activité 1 : Mise à jour du logiciel de gestion financière | Acquérir une licence du logiciel Tom²pro doté de caractéristiques multiprojets, multidonateurs et multisites. (Assurer la maintenance et l'assistance du fournisseur du logiciel Tom²pro ) | [13 empty] | Logiciel Tom²pro multiprojets, multisites et multidonateurs opérationalisé | Acquisition du logiciel par le CERSA et le Complémént des frais de la licence dédiée au CERME. (Frais de maintenance et d'assistance) | 3000 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Activité 2 : Suivi-évaluation trimestriel et annuel de la gestion financière et de la passation des marchés. | Améliorer la gestion financière au CERME | [13 empty] | 1 - Rapport d'audit interne trimestriel ; 2 - Rapport d'audit externe annuel. | Transparence de la gestion financière au CERME par l'audit externe et l'audit interne, | 7400 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Sous-Action 1c: Participation aux ateliers régionaux de CEA Impact | [16 empty] | 30000 | 0
Activité 1 : Achat de titre de voyage et frais de séjour aux ateliers CEA | Participer aux ateliers des CEA de mise à jour, de leçons apprises, d’échange d’expériences et de création de réseaux | Conseil et accueil | [12 empty] | Rapports des missions des ateliers | Prendre part aux ateliers de CEA pour les mises à jour, les leçons apprises, les échanges d’expériences et les créations de réseaux | 30000 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Sous-Action 1d: Suivi-évaluation de performance des activités du Centre | [16 empty] | 1000 | 0
Activité 1 : Organisation des missions d'appui d'Experts | Prise en charge de la logistique des missions d'appui. | Appui technique et conseil | [12 empty] | 1. Aides mémoires 2. Factures et preuves de payement des frais liés à la logistique | Aider le Centre à améliorer sa performance | 1000 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
TOTAL à reallouer SUR LA GOUVERNANCE
Action 2: Excellence dans l’enseignement et la formation\Action du DLI | [16 empty] | 442654 | 675000
Sous-Action 2a: Evaluation et accompagnement des anciens masters | [16 empty] | 102960 | 300000
Activité 1 : Accréditation des Masters accompagnés et de l'Université de Lomé | Il faut accréditer les programmes de formations des deux Masters accompagnés puis celui de l'Institution, car c'est CERME qui porte l'Accréditation de l'Université de Lomé (UL) | Conseil et appui technique du HCERES | [12 empty] | 1 - Accréditation du Master METet du Master Professionnel Génie Electrique 2 - Accréditation de l'UL | Organiser les visites des Experts pour les accréditations des Masters accompagnés et de l'UL | 48000 | 300000 |  | Unité de cordination de CERME, CS-SE&Q
Activité 2 : Accompagnement des masters sélectionnés |  | Supervision de stage | [12 empty] | Critères de l'accompagnement | Préciser le mode d'accompagnement (Elaborer un document de la politique d'accompagnement des etudiants en master de CERME) | 54960 |  |  | Unité de coordination du CERME.
Sous-Action 2b: Formation des étudiants en Master | [16 empty] | 224900 | 0
Activité 1 : Appui des experts aux enseignements (Mission d'enseignement et de recherche) | Impliquer les partenaires pour une formation de qualité | Mission d'enseignement et appui à la recherche | [12 empty] | Au moins dix cours animés par 05 partenaires régionaux et 05 partenaires internationaux | Excellence de l'enseignement | 50000 |  |  | Unité de coordination, Partenaires, Chef Service Formation et Chef Service Recherche et développement.
Activité 2 : Appuis financiers sous forme d’allocations d’études aux étudiants de Masters regionaux sélectionnés | Mettre des étudiants de Masters dans de conditions d'études acceptables | [13 empty] | Allocations d'études, frais d'hébergement, frais d'inscription de 10 étudiants regionaux | Soutien financier aux étudiants en Masters | 162900 |  |  | Unité de coordination et Partenaires.
Activité 3 : Atelier d’études de dossiers, d’entretien, de sélection et de notification des étudiants retenus | Organiser et conduire les études de dossiers et sélections des candidats pour les études en Masters | Appui technique et conseil | [12 empty] | Rapports d’Etude de dossiers et notification des candidats en Masters | Sélectionner des étudiants pour le démérrage des enseignements dans ce parcours de Masters | 12000 | 0 |  | Unité de coordination, Partenaires, Chef Service Formation et Chef Service Recherche et développement.
Sous-Action 2c: Formation des étudiants en Doctorat | [16 empty] | 14216 | 0
Activité 1 : Appels à candidature (National et international), Etude de dossiers, Sélection et publication de la liste des étudiants retenus. | Organiser et conduire les études de dossiers et sélections des candidats pour les études en Doctorat. | [13 empty] | Rapports d’Etude de dossiers et notification des candidats en doctorat | Sélectionner des étudiants pour le démérrage des enseignements dans ce parcours de Doctorat | 0 | 0 |  | Unité de coordination, Partenaires, Chef Service Formation et Chef Service Recherche et développement.
Activité 3 : Acquisition d'ordinateurs portables pour les doctorants du CERME ( il faut penser le doter pour appuyer les etudiants locaux) | Mettre à la disposition des doctorants du CERME des ordinateurs adéquats pour contribuer à faciliter leurs travaux de recherche | [13 empty] | 1 - DAC; 2 - Contrats ; 3 - Bordereaux de livraison ; 4 - PV de réception ; 5 - Factures et preuves des paiements | Retenue de garantie | 14216 | 0 |  | Unité de coordination
Sous-Action 2d: Formation modulaire et cours professionnels | [16 empty] | 44578 | 375000
Activité 1 : Elaboration et validation de programmes de formation de courtes durées dans l'électricité. | Former les techniciens électriciens. | Appui à l'identification des besoins de formation en électricité et selections des apprenants | [12 empty] | Mettre en place un programme de formation de courte durée en électricité validé | Renforcer les capacités de techniciens électriciens | 6378 |  |  | Unité de coordination, Partenaires et Chef Service Formation.
Activité 2 : Organisations des formations modulaires et de courtes durées pour les professionnels du secteur de l’électricité. | Former les professionnels du secteur de l’électricité. | Appui technique et conseil | [12 empty] | 1 - PV des formations ; 2 - Questionnaires de formation ; 3 - Attestations de formation ; 4 - Manuel de formation. | Renforcer les capacités d'au moins 125 professionnels dans le domaine de l'électricité. | 26000 | 100000 |  | Unité de coordination, Partenaires et Chef Service Formation.
Activité 3 : Formations modulaires à l’entreprenariat dans le secteur de l’électricité à l’attention des jeunes diplômés universitaires. | Former les professionnels à l’entreprenariat dans le secteur de l’électricité. | Appui technique et conseil | [12 empty] | 1 - PV des formations ; 2 - Questionnaires de formation ; 3 - Attestations de formation ; 4 - Manuel de formation. | Renforcer les capacités d'au moins 30 Diplomés universitaires | 9700 | 0 |  | Unité de coordination, Partenaires et Chef Service Formation.
Activité 4 : Equipements et outils clés de base pour booster la prestation de service | Equiper l'équipe de prestation de service | Appui technique et conseil | [12 empty] | Bon de commande, factures et bordereau de livraison | Retenue de garantie | 2500 | 275000 |  | Unité de coordination du CERME.
Sous-Action 2e: Matériels et fournitures didactiques pour la formation | [16 empty] | 20000 | 0
Activité 1 : Achat de fournitures, de consommables de bureau et acquisition de matériels bureautiques et informatiques et autres mobiliers pour la formation des Etudiants | Mettre à la disposition des Enseignants, les fournitures et matériels indispensables pour le bon deroulement de la formation | [13 empty] | Bon de commande, factures et bordereau de livraison. | Pour une formation perfomante, il est indispensable de mettre tous les moyens didactiques à disposition des enseignants du centre | 20000 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Sous-Action 2f: Suivi-contrôle semestriel des activités d’enseignement et de formation | [16 empty] | 36000 | 0
Activité 1 : Coordination, suivi et contrôle des activités de formation et d’apprentissage. | Evaluer régulièrement les activités d’enseignement et de formation du CERME | Appui technique et conseil (chefs service formation et recherche) | [12 empty] | 1 - Rapport ; 2 - PV. | Programmation des enseignements, Organisations des missions d'enseignments, Journée d'intégration etc. | 3000 | 0 |  | Unité de Coordination (DA-Chef service formation).
Activité 2 : Identification des structures ou entreprises du secteur de l'électricité pour les stages. | Trouver des stages périodiques pour tous les étudiants. | Appui technique et conseil | [12 empty] | Rapport de Mission de visite des entreprises du secteur de l'électricité au Togo et Bénin | Prendre contact avec les structures susceptibles d'acceuillir les étudiants du CERME pour leur stage. | 4000 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Activité 3 : Oraganisation de rencontres avec les membres du Conseil Consultatif Scientifique International (CCSI). | Formaliser le fonctionnement du CCSI. | [13 empty] | PV des réunions ou rapport d'activités | Formaliser le fonctionnement du CCSI. | 1000 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Activité 4 : Oraganisation de rencontres avec les membres du Conseil Consultatif Sectoriel (CCS) . | Faire le bilan avec le CCS sur l'évolution de la formation et des travaux de recherche au CERME. | [13 empty] | PV des réunions ou rapport d'activités | Faire le bilan avec le CCS sur l'évolution de la formation et des travaux de recherche au CERME. | 2000 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Activité 5 : Fonctionnement du Conseil Consultatif Sectoriel (CCS) | Financement des activités du CCS | [13 empty] | PV des réunions ou rapport d'activités |  | 25000 | 0 |  | Unité de coordination de CCS
Activité 6 : Oraganisation d'une rencontre avec les professionnles dans le domaine des énergies renouvelables (EnR). | Rencontrer les pofessionnels en EnR. Poser les bases d'un début de collaboration avec ces profectionnels. Discuter des possibiltés de stage et de renforcement de capacité. | [13 empty] | PV des réunions ou rapport d'activités | Rencontrer les pofessionnels en EnR. Poser les bases d'un début de collaboration avec ces profectionnels. Discuter des possibiltés de stage et de renforcement de capacité. | 1000 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Action 3: Excellence dans la recherche\Action du DLI | [16 empty] | 812732 | 0
Sous-Action 3a: Mise en œuvre des recherches | [16 empty] | 486332 | 0
Activité 1: Financement des manifestations scientifiques et vulgarisation des résultats de recherche du Centre. | Financer les participations aux manifestations scientifiques | Appui à la recherche | [12 empty] | Attestations de participation; Carte d'embarquement éventuel; ordre de mission | Il faut communiquer les résultats de recherches qui sont en rapport avec les thématiques du Centre. | 128000 | 0 |  | Unité de coordination, Partenaires et Chef Service Recherche et Développement.
Activité 2: Financement de l'organisation de la rencontre du réseau WACEENET ( Waceenet finance les actiivités du consortium organisés dans un centre tiers. Je fais parti des createurs du reseau WACEENET | Participer aux manifestations scientifiques du réseau WACEENET des mises à jour, de leçons apprises, d’échange d’expériences et de création de réseaux | Contribuer au réseautage | [12 empty] | Rapports de participation | Participer aux manifestations scientifiques du réseau WACEENET, faires des mises à jour, de leçons apprises, d’échange d’expériences et de création de réseaux | 0 | 0 |  | Unité de coordination, Partenaires et Chef Service Recherche et Développement.
Activité 3 : Fetch- time (Activités de formalisation sur les sujets de recherche) | Toucher du concret des préoccupations des entreprisses du secteur d'électricité | [13 empty] | PV des réunions d'échanges avec les acteurs des entreprises et les membres de CCS | Rencontrer les entreprises pour la mise à jour des sujets de recherche et développement. | 2000 | 0 |  | Unité de coordination de CCS, chefs service recherche, projet et ALI
Activité 4 : Installation et allocations de subsistance pour les doctorants regionaux (une partie du budget realouer à la lgine Activité 3) | Mettre les doctorants dans de conditions d'étude acceptable. | [13 empty] | 1 - Allocations de subsistance; 2 - Frais d'hébergement ; 3 - Frais d'inscription pour 7 doctorants etc. 4 - Frais de voyages (aller ou retour) | Attribuer des allocations de recherche aux étudiants | 23940 | 0 |  | Unité de coordination, Partenaires, Chef Service Formation et Chef Service Recherche et développement.
Activité 5 : Equipements clés de base pour booster la recherche et les publications scientifiques,Vingt (20) Modules Peltier TEC1-12706;Vingt (20) Modules Peltier TEC1-12715; Un (01) Data logger (acquisition de temperature) (01);Quatre (04) Dissipateurs thermiques (4);Cinq (05) tubes Pâte thermique en silicone HY510; Une (01) Batterie rechargeable ;Colle ZHANLIDA 6000 | Acheter les équipements essentiels pour les équipes de recherche | Appui à la recherche | [12 empty] | Bon de commande, factures et bordereau de livraison | Satisfaire certain besoins urgent d'équipements de recherche scientifique | 152692 | 0 |  | Unité de coordination, Partenaires et Chef Service Recherche et Développement.
Activité 6 : Financement des activités de recherche des doctorants. | Soutenir la recherche doctorale et post doctorale | Conseil et accueil | [12 empty] | Nombres d’étudiants en thèse: 40 doctorants dont 32 anciens et 08 nouveaux | Sélection des candidats à financer | 130000 | 0 |  | Unité de coordination, Partenaires et Chef Service Recherche et Développement.
Activité 7 : Séminaire annuel de partage des résultats de la recherche dans les 4 axes du CEA. | Organiser le Séminaire annuel de partage des résultats de la recherche | Appui à la recherche, Transfert de connaissance | [12 empty] | Nombres de publications et potentiel de valorisation. | Il est nécessaire de faire la diffusion et la vulgarisation des résultats des travaux de recherche | 4000 | 0 |  | Unité de coordination, Partenaires et Chef Service Recherche et Développement.
Activité 8 : Achat de consommable pour des travaux de recherche scientifique et des travaux pratiques (TP) dans le cadre du CERME | Metrre à la disposition des enseignants-chercheurs des consommables pour les activités pédagogiques et de recherche | Appui à la recherche, Transfert de connaissance | [12 empty] | 1 - DAC; 2 - Contrats ; 3 - Bordereaux de livraison ; 4 - PV de réception ; 5 - Factures et preuves des paiements |  | 45000 | 0 |  | Unité de coordination
Activité 9 : Acquisition d'un poste de travail électrochimique potentiostat/galvanostst spectrocopie d'impédance électrochimique au profit de la recherche au CERME | Metrre à la disposition des enseignants-chercheurs d'un poste de travail électrochimique | Appui à la recherche, Transfert de connaissance | [12 empty] | 1 - DAC; 2 - Contrats ; 3 - Bordereaux de livraison ; 4 - PV de réception ; 5 - Factures et preuves des paiements | Retenue de garantie | 700 | 0 | Retenue de garantie | Unité de coordination
Sous-Action 3b: Animation de la recherche | [16 empty] | 19000 | 0
Activité 1 : Réseautage pour des projets internationaux (Achat de titre de voyage et frais de séjour). | Monter des Réseaux et partenariats internationaux de recherche créés | Appui à la recherche, Transfert de connaissance | [12 empty] | 1 - Reçus des frais d’organisation ; 2 - Liste des participants ; 3 - Projets internationaux développés ; 4 - Réseaux et partenariat internationaux crées. | Il faut des actions visant au développement de nouveaux réseaux et partenariats de recherche | 19000 | 0 |  | Unité de coordination, Partenaires et Chef Service Recherche et Développement.
Sous-Action 3c: Appui au renforcement des equipes de recherche et à la Promotion des chercheurs | [16 empty] | 211400 | 0
Activité 1: Mise en place d'un fonds de financement de l'impulsion de la recherche pour assurer l'excellence en reformant les equipes porteurs des thématiques de recherche du CEA | [14 empty] | 1. Les equipes de recherche ont décliné leur feuille de route. 2. Le recrutement et l'encadrement des etudiants par equipes réalisés. 3. Les platformes de recherche installées 4. Les chercheurs participent à des colloques et conferences pour presenter les travaux de recherche 5. chaque equipe publie une ou deux publications dans les revues de haut niveaux (indexes et abstractés) | Strucutrer la recherche vers l'excellence avec comme resultats des equipes sur les thématiques du centre installée avec une feuille de route à derouler. Cette feuille de route inclut les orientations de recherche fixées; le recrutement d'etudiants en master et thése. Deux plublications par equipe dans les revues à comité de lecture, indexes et absctractés. Les equipes de rechercher ont une partie de leur temps à consacrer pour monter les plateformes de formation et de recherche de leur domaine | 121400 |  |  | Unité de coordination, le Chargé de mission internatinal et les responsables d'equipes de recherche
Activité 2 : Appui à la mobilité internationale des chercheurs. | Financer la mobilité internationale des chercheurs du Centre. | Conseil et accueil | [12 empty] | 1 - Titre de transport ; 2 - Nombre de mobilité de chercheurs financés | Il faut octroyer des bourses de mobilité aux enseignants chercheurs du Centre. | 90000 | 0 |  | Unité de coordination, Partenaires et Chef Service Recherche et Développement.
Sous-Action 3d: Dissémination et communication de la recherche | [16 empty] | 30000 | 0
Activité 1 : Appui à la publication. | Aider à la publication scientifique des résultats de recherche du Centre. | [13 empty] | 1 - Reçus de paiement des frais de 10 publications ; 2 - Tirés à part des articles. | Il faut Identifier les articles à soutenir qui sont en rapport avec les thématiques du Centre. | 23000 |  |  | Unité de coordination, Partenaires et Chef Service Recherche et Développement.
Activité 2 : Organisation de séminaires semestriels de mise en commun des résultats dans les axes de recherche du CEA. | Organiser un séminaire annuel de mise en commun des résultats des axes de recherche du Centre | Appui à la recherche, Transfert de connaissance | [12 empty] | 1 - Reçus des frais d’organisation ; 2 - Rapport du seminaire et directives. | Il faut faire le bilan annuel sur les résultats de recherche au sein du centre. | 3000 | 0 |  | Unité de coordination, Partenaires et Chef Service Recherche et Développement.
Activité 3 : Abonnement aux journaux de publications scientifiques dans le secteur de l'éléctricité | Large diffusion des publications du CERME à travers la presse en ligne | Appui technique et conseil | [12 empty] | 1 - Factures et preuves de payement; 2 - Listes des publications | Diffuser les resultats des publications scientifiques du CERME à travers le monde entier | 50000 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Sous-Action 3e: Renforcement des capacités des enseignants-chercheurs | [16 empty] | 60000 | 0
Activité 1 : Equipement en moyens numériques | Equiper les enseignants en moyens numériques. | Appui technique et conseil | [12 empty] | Bon de commande et bordereau de livraison. | Achat d'équipements numériques pour appuyer le renforcement de capacité des enseignanants à la méthode innovante et expérientielle. | 60000 | 0 |  | Unité de coordination, Partenaires.
Sous-Action 3f : Suivi-contrôle semestriel des activités de recherche | [16 empty] | 6000 | 0
Activité 1 : Soutien et coordination de la production scientifique. | Mobiliser les compétences nécessaires pour les activités de recherche | Appui technique | [12 empty] | Productions scientifiques. | Rendre les activités de recherche performantes. | 6000 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Activité 2 : Formation de l’équipe du CERME à la rédaction de projets scientifiques. | Renforcer les capacités en matière de performance de la recherche au CERME | Appui technique | [12 empty] | Rapport d’audit interne de la performance de la recherche. | Rendre les activités de recherche performantes par le renforcement de capacité des auteurs. | 0 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Activité 3 : Accord cadre de collaboration avec un missionnaire international (Chargé de mission international) pour le renforcement des actions de l’équipe de projet du Centre en vue de l’atteinte de l’excellence dans la formation, la recherche et la valorisation des résultats de recherche vers le monde socio-économique. | Appuyer le centre pour l’excellence dans : - la recherche; - la formation; - l'impact | Appui technique, Transfert de compétences | [12 empty] | 1- Un plan de renforcement des capacités des chercheurs et un plan de développement de carrières associé décliné 2- Le cahier des charges d’un bureau de veille et de montage de projets pour la réponse aux appels à projets nationaux et internationaux disponible 3- Un catalogue de formation à destination des entreprises mise en formation disponible 4- Le cahier des charges pour la mise en place de plateforme de recherche et de formation répondant aux normes de l’excellence 5- Un réseau de partenariat avec des Institutions de dimension internationale dans le secteur de l’Energie conventionnelle et des énergies renouvelables est mis en place |  | 36053 |  |  |  | 0 | 12000000 | 24000 | #REF!
Action 4: Impact de développement\Action du DLI | [16 empty] | 53000 | 0
Sous-Action 4a: Elaboration et approbation du plan cadre 2023/2024 de suivi-évaluation d’impacts par le Comité National du CERME | [16 empty] | 4000
Activité 1 : Atelier de mise en place des outils permettant de réaliser la visibilité et la valorisation des résultats. | Organiser un atelier pour l'élaboration du plan de suivi-évaluation du Centre. | [13 empty] | 1 - Document de politique suivi-évaluation du CEA validé ; 2 - Document de plan de suivi-évaluation du CEA validé. | Il est important que le Centre dispose de document de la politique de suivi-évaluation et du document du plan de suivi –évaluation. | 4000 | 0 |  | Unité de coordination, Partenaires, Responsable suivi-Evaluation, Responsable qualité.
Sous-Action 4b: Conception du SMQ de la mise en application des acquis de la formation reçue au CERME par la majorité des professionnels et techniciens de la filière | [16 empty] | 7000 | 0
Activité 1 : Identification et formalisation des processus métier, des sous-processus liés à la qualité et Rédaction des procédures et modes opératoires. | Identifier, formaliser les processus clés et rédaction des procédures et modes opératoires du SMQ. | Appui technique et conseil | [12 empty] | 1 - Cartographie des processus validée ; 2 - Description détaillée des processus validée ; | Pour élaborer le SMQ il faut procéder d'abord à la Cartographie des processus métier, à la Description détaillée des processus et à la Production du Manuel Qualité. | 3000 | 0 |  | Unité de coordination, Partenaires, Responsable qualité.
Activité 2 : Structuration et règles relatives à la documentation, aux enregistrements qualité, Edition de la documentation qualité et Rédaction du manuel Qualité. | Structurer la documentation et les enregistrements qualité, Editer la documentation qualité et Rédiger le manuel Qualité. | [13 empty] | 1 - Procédures élaborées ; 2 - Modes opératoires élaborés ; 3 - Plan type des documents du SMQ et trame des fiches et formulaires élaborés. | La deuxième phase de mise en place du SMQ c'est la Mise en place des procédures, la Mise en place des modes opératoires, la Production du plan type des documents du SMQ et trame des fiches et formulaires. | 4000 | 0 |  | Unité de coordination, Partenaires, Responsable qualité.
Sous-Action 4c: Elaboration et validation des outils de valorisation et de vulgarisation des résultats de recherche du CERME | [16 empty] | 42000 | 0
Activité 1 : Réunions trimestrielles sur les performances de recherche par thématique et échanges sur les difficultés liées aux activités de recherche. | Réunir semestriellement les chercheurs du centre dans les différentes thématique de rechehrche pour discuter sur les performances de recherche par thématique, échanger sur les difficultés liées aux activités de recherche et compiler des projets des différentes thématiques de recherche. | [13 empty] | 1 - Rapports semestriels de recherche élaborés ; 2 - Guide élaborée. | Afin d'élaborer les Outils de valorisation et de vulgarisation des résultats de recherche du Centre il est nécessaire de procéder aux Réunions trimestrielles sur les performances de recherche par thématique, aux Réunions d’échanges sur les difficultés liées aux activités de recherche et à la Compilation des projets des différentes thématiques de recherche. | 4000 | 0 |  | Unité de coordination.
Activité 2 : Elaboration de la feuille de route de participation du Centre aux conférences et séminaires/ateliers scientifiques. | Etablir la liste de conférences et séminaires par thématique et Coordonner la participation du Centre aux conférences et séminaires/ateliers | [13 empty] | Liste des conférences, ateliers séminaires, Résumés/proceedings/présentations élaborée | Afin d'élaborer les Outils de valorisation et de vulgarisation des résultats de recherche du Centre il s'avère aussi nécessaire de procéder à l'Etablissement de la liste de conférences et séminaires par thématique et à la Coordination de la participation du Centre aux conférences et séminaires/ateliers. | 4000 | 0 |  | Unité de coordination.
Activité 3 : Frais de participation aux manifestations scientifiques (conférences et séminaires/ateliers scientifiques). | Financer la participation du Centre aux conférences et séminaires/ateliers | [13 empty] | 1 - Articles publiés ; 2 - Liste des conférences, ateliers séminaires élaborée ; 3 - Lettres d’invitation ; 4 - Ordres de mission ; 5 - Résumés/proceedings/présentations. | Afin d'élaborer les Outils de valorisation et de vulgarisation des résultats de recherche du Centre il s'avère aussi nécessaire de faire participer les enseignants-chercheurs du Centre aux conférences et séminaires/ateliers nationaux et internationaux. | 34000 | 0 |  | Unité de coordination.
Action 5: Infrastructures pédagogique et de recherche\Action du DLI | [16 empty] | 2107156
Sous-Action 5a: Réhabilitation des salles de classe et des Laboratoires (Laboratoire d’électrotechnique du Département de Génie Electrique (GE) de l'ENSI et le laboratoire sur l'Energie solaire du Département de Physique de la FDS) | [16 empty] | 2500 | 0
Activité 1 : Réalisation des travaux de rénovation du laboratoire sur l'Energie solaire de la Faculté des Sciences (FDS). | Réhabiliter des salles de classe et des laboratoires didactiques à la FDS. Le CERME ne dipose pas encore de son propre bâtiment pour ses salles de classe et de laboartoires. Pour l'instant le CERME est porté par deux institutions mère dont l'une est la FDS d'où la nécéssité de rénover quelques infrastructures de la FDS. | [13 empty] | 1 - Dossier d’appel d’offre ; 2 - Rapport de sélection d’entreprise ; 3 - Devis estimatif de réhabilitation ; 4 - Contrat de réalisation des travaux ; 5 - Rapport de réception des travaux. | Payement de deux garanties ( 5%) | 0 | 0 |  | Unité de Coordination (SPM/SGF)
Activité 2 : Travaux de pose de grilles de protection pour les portes et fenêtres ainsi que des portillon pour les paillasses et de quelque amenagement pour le laboratoire sur l'Energie solaire de la Faculté des Sciences (FDS) et de grilles de protection prour le laboraoite d'électrotechnique et d'automatisme de l'ENSI (EPL). | Sécuriser les laboratoires et les équipements | [13 empty] | 1 - Dossier d’appel d’offre ; 2 - Rapport de sélection d’entreprise ; 3 - Devis estimatif de réhabilitation ; 4 - Contrat de réalisation des travaux ; 5 - Rapport de réception des travaux. | Retenue de garantie | 2500 | 0 |  | Unité de Coordination (SPM/SGF)
Sous-Action 5b: Acquisition et installation des équipements des salles de classe et des Laboratoires réhabilités (Laboratoire d’électrotechnique du Département de Génie Electrique (GE) de l'ENSI et le laboratoire sur l'Energie solaire du Département de Physique de la FDS) affiliés au CERME | [16 empty] | 8000 | 0
Activité 1 : Reéquipement du Laboratoire sur L'Energie Solaire de la Faculté des Sciences (FDS). | Reéquiper les laboratoires des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS). Le CERME ne dipose pas encore de son propre plateforme technique pour les Travaux Pratiques et de Recherche. Pour l'instant le CERME est porté par deux institutions mère dont l'une est la FDS, d'où la nécéssité de rénover une partie le la plateforme technique du laboratoire des énergies renouvelables de la FDS. | Appui technique et conseil | [12 empty] | 1 - Bon de commande ; 2 - Dossier d’appel d’offre ; 3 - Bordereau de livraison ; 4 - Rapport de réception. (Une partie de la platforme technique rénauvée au laboratoire de l'énergie solaire du département de Physique de la FDS). | Payement de la garantie (5%) | 0 | 0 |  | Unité de Coordination (SPM/SGF)
Activité 2 : Reéquipement des postes du laboratoire d’électrotechnique du Département de Génie Electrique (GE) de l’Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs (ENSI). | Reéquiper les postes du laboratoire d’électrotechnique du Département de Génie Electrique de l'ENSI. Le CERME ne dipose pas encore de son propre plateforme technique pour les Travaux Pratiques et de Recherche. Pour l'instant le CERME est porté par deux institutions mère dont l'une est l'ENSI d'où la nécéssité de rénover une partie le la plateforme technique du Département du Génie Electrique de l'ENSI. | Appui technique et conseil | [12 empty] | 1 - Bon de commande ; 2 - Dossier d’Appel d’Offre ; 3 - Bordereau de livraison ; 4 - Rapport de réception. (Une partie de la platforme technique rénauvée au laboratoires du département du Génie Electrique à l'ENSI). | Payement de la garantie (5%) | 0 | 0 |  | Unité de Coordination (SPM/SGF)
Activité 3 : Installation d'un coffret électrique plus sécurisant dans le laboratoire d’électrotechnique du Département de Génie Electrique | Acquérir un nouveau coffret et faire les intallations des équipement de protection dans les règles de l'art, | Appui technique et conseil | [12 empty] | 1 - Bon de commande ; 2 - Dossier d’Appel d’Offre ; 3 - Bordereau de livraison ; 4 - Rapport de réception. (Le coffret rénové au laboratoires du département du Génie Electrique à l'ENSI). | Lancement d'Appel d’Offre, Dépouillement des offres, Sélection et signature de contrat | 8000 | 0 |  | Unité de Coordination (SPM/SGF)
Sous-Action 5c: Plans architecturaux de construction du bâtiment principal et des plateformes techniques et acquisition de matériel roulant du CERME | [16 empty] | 2096656 | 1500000
Activité 1 : Selection d'un cabinet pour les études architecturales, techniques et le contrôle et la surveillance des travaux de construction du batiment principal et des plates formes techniques du CERME (Suivi et contrôle des travaux de construction) . | Lancer le processus de réalisation des plans achitecturaux du bâtiment principal du CERME, les études techniques, les services et surveillance des travaux du batiment peincipal. Le CERME doit construire un bâtiment principal pour abirter ses bureaux de l'administration, ses salles de classe et ses laboratoire didactiques et de recherche. A cet effet, il est impératif de commencer ces activités de construction par l'obtention du dessin des plans achitecturaux. | Appui technique et conseil | [12 empty] | 1 - Document d’appel d’offre ; 2 - Rapport de sélection du Cabinet d’architecture ; 3 - Contrat de réalisation des plans ; 4 - Rapport de réalisation des plans ; 5 - Réception des plans avec PV. | Lancement d'Appel d’Offre, Dépouillement des offres, Sélection et signature de contrat pour la Commission d’un cabinet d’architecte pour l’élaboration des plans architecturaux du Centre. | 82000 | 300000 |  | Unité de Coordination (SPM/SGF)
Activité 2: Appui au service de contrôle et surveillance et de certification des travaux de renovation des salles de classes, de laboratoires didactiques au titre de l'ENSI et de la FDS | Mise en place d'une commision de contrôle composée des Ingenieurs, Techniciens de l'ENSI et un Ingenieur externe, personne ressource. Cette commision est chargée du suivi et contrôle des travaux. La certification d'achevement sera executée par un Ingenieur independant | Appui technique et conseil | [12 empty] | 1. Rapports périodiques de niveau de réalisation ; 2. PV de réception provisoire des travaux ; 3. Cerficat d'achevement des travaux, | S'assurer que les travaux sont réalisés selon les regles de l'art (qualité des travaux) | 0 | 0 |  | Unité de Coordination (SPM/SGF)
Activité 3 : Etudes d'Impact Environnementale et Sociale (EIES) simplifiées et des Plans de Gestion Environnemental et Social (PGES) au CERME. | Lancer le processus d'approbation du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) au CERME. Le CERME doit construire un bâtiment principal pour abirter ses bureaux de l'administration, ses salles de classe et ses laboratoire didactiques et de recherche. A cet effet, il est impératif que le CERME dispose d'un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES). | Appui technique et conseil | [12 empty] | 1 - Document d’appel d’offre ; 2 - Rapport de sélection du Cabinet d’expertise environnementale ; 3 - Contrat de réalisation des études ; 4 - Rapport de réalisation des études ; 5 - Réception des plans avec PV et Certificats d’approbation du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES). | Validation des EIES, fais relatifs au certificat de conformité environnementale et sociale, certificat de sécurité, d'hygiène et d'incendie | 0 | 0 |  | Unité de Coordination (SPM/SGF)
Activité 4 :Travaux de construction du bâtiment principal et des plates formes techniques du CERME. | Recrutement d'une entreprise BTP pour la réalisation des travaux de construction et leur demarrage et construction de la fondation du batiment principal | Appui technique et conseil | [12 empty] | 1. Avis d'appel d'offres, PV d'attribution, 2. Rapport d'évaluation des offres, 3. PV d'attribution de marché, 4. ANO des corps de contrôle, 5. Contrat, 6. PV de remise du site et d'installation du chantier | Il faut lancer le processus de recrutement de l'entreprise BTP puis proceder à la pose de 1ère pierre et la construction de la fondation du batiment principale du centre | 893656 | 1100000 |  | Unité de coordination du CERME.
Activité 5 : Fonctionnement du véhicule station wagon 4x4 de CERME | Reconduction du montant du contrat (Véhicule à receptionner suivi de paiement) | [13 empty] | PV de réception définitive | Acheter de lubrifiant, carburant, renouveler la police d'assurance, entretenir le véhicule | 7000 | 0 |  | Unité de coordination du CERME.
Activité 6 : Suivi de la mise en œuvre des actions environnementales et sociales pour les travaux de construction des bâtiments du CERME | Mise en œuvre du plan de gestion environnemental et sociales Mise en œuvre du plan de gestion des risques | Appui technique et conseil | [12 empty] | 1- Rapport de suivi 2- Mise en place des outils environnementaux et sociaux 3- Mise en place d'un dispositif d'incendie sécurité, hygiène et santé | Convention avec l'ANGE pour assurer le suivi | 3000 | 0 |  | 0
Activité 7 : Acquisition de logiciels, des équipements numériques, de vidéoconférence et matériels informatiques ainsi que les accessoires pour la mise en place de salles de cours intelligentes et d'une librairie électronique au CERME | Equipement de matériels numériques et multimédia et de livres électroniques | Appui technique et conseil | [12 empty] | 1. Avis d'appel d'offres, PV d'attribution, 2. Rapport d'évaluation des offres, 3. PV d'attribution de marché, 4. ANO des corps de contrôle, 5. Contrat, 6. PV de réception définitive |  | 152000 | 0
Activité 8 : Fourniture et installation des mobiliers d’études, de bureaux et d'étagières pour livres, l'équipement et l'ameublement des bureaux, des salles de classes, de la salle de réunionn, de la bibliothèque et autres (rideaux etc.) pour le bâtiment du CERME | Equiper, ameubler et rendre fonctionnel les équipements du bâtiment du CERME | Appui technique et conseil | [12 empty] | 1- Avis d'appel d'offres, PV d'attribution, 2- Rapport d'évaluation des offres, 3- PV d'attribution de marché, 4- ANO des corps de contrôle, 5- Contrat, 6- PV de réception définitive |  | 152000 | 0
Activité 9 : Acquisition des livres physiques pour la bibliothèque du CERME | Equiper la bibliothèque du CERME des livres physiques | Appui technique et conseil | [12 empty] | 1- Avis d'appel d'offres, PV d'attribution, 2- Rapport d'évaluation des offres, 3- PV d'attribution de marché, 4- ANO des corps de contrôle, 5- Contrat, 6- PV de réception définitive |  | 20000 | 0
Activité 10 : Fourniture et installation de matériels et équipements de laboratoires pour au profit du CERME | Equiper et rendre fonctionnels les laboratoires pédagogique et de recherche du CERME | Appui technique et conseil | [12 empty] | 1- Avis d'appel d'offres, PV d'attribution, 2- Rapport d'évaluation des offres, 3- PV d'attribution de marché, 4- ANO des corps de contrôle, 5- Contrat, 6- PV de réception définitive |  | 690000 | 0
Activité 11 : Fourniture et installation d'un groupe électrogène de 110 kVA avec onduleur (2X5kVA) online double conversion pour le bâtiment du CERME | Permettre le fonctionnement des installations électriques du CERME en cas de coupure du secteur | [13 empty] | 1- Avis d'appel d'offres, PV d'attribution, 2- Rapport d'évaluation des offres, 3- PV d'attribution de marché, 4- ANO des corps de contrôle, 5- Contrat, 6- PV de réception définitive |  | 70000 | 0
Activité 12: Contrôle et surveillance des travaux de construction du batiment principal et des plates formes techniques du CERME. | [17 empty] | 0
Activité 13 : Établir un écosystème d'innovation/entrepreneuriat universitaire par le renforcement du Bureau de transfert de technologie (BTT). | Créer un bureau de l'innovation, de l'esprit d'entreprise et du transfert de technologie (BTT) au sein de l'université Elaborer une politique de propriété intellectuelle Opérationnaliser du BTT | [15 empty] | 5000 | 25000 |  | CEA, DRI, BTT, Présidence UL, MESR
Activité 14 : Un programme d’innovation et d’entrepreneuriat est développé et offert | Développer un programme/Modules d’innovation et d’entrepreneuriat à offrir Dérouler un programme d’innovation et d’entrepreneuriat (offert pour au moins 1 trimestre) pour les étudiants et les membres du corps professoral de chaque centre Mettre en place le système de subventions d'amorçage institutionnel interne du Centre pour soutenir le développement de l'innovation (Accompagner les porteurs de projet et de produits) | [15 empty] | 7000 | 25000 |  | Unité de cordination du CERME, Responsable Gestion de Projet, CNF, Partenaire
Activité 15 : Une Semaine de l’innovation initiée par le Centre sur le campus de l’Université est organisée et un système de prix pour un prix «Innovateur de l’année » est mis en place | Organiser une une semaine de l’innovation initiée par le centre sur le campus de l’Université de Lomé Mettre en place un système de prix pour «Innovateur de l’année » (Accompagner les porteurs de meilleurs projet ou de produits) | [15 empty] | 5000 |  |  | Unité de cordination du CERME, DA CERME, CNF
Activité 16 : Développer (ou étendre l'accès à l'existant) une installation d'essai disponible pour les entreprises régionales | Programmer la création du Laboratoire CERME LAB pour les installations d’essai Elargir l'accès aux installations d’essai | [15 empty] | 10000 | 50000 |  | Unité de coordination du CERME, Responsable Liason Industrielle, DA CERME, Responsable Srevice Examen CERME
TOTAL | [16 empty] | 3807444 | 683000
-3124444
Note on U6: Schenineda: If the addition of an activity or component requires further clarification, state it. Expecially since COVID may alter center activities and focus
Note on V13: initialement: 75000$ vue les contraintes financières on prevoit 30000$
Note on W13: hp:
Note on V14: initialement: 150000 contrainte budgetaire la ligne est réduite à 50000$
Note on V19: hp: initialement ligne budgetaire 26620 ligne budgetaire réduite à 10000
Note on V20: hp: Achats de photocopieuse; imprimante couleur; relieuse; ligne filaire téléphonique
Note on V22: Tenir compte des coûts actuels de carburant
Note on V25: hp: lnitialement; ligne budgetaire 12000 contrainte budgetaire ligne réduite à 8000
Note on V37: tenir compte des frais de deux ateliers régionaux pour quatre (04) personnes en présentiel
Note on V39: hp UN CMI est déjà commis d'où la réduction
Note on V44: aide aux déplacements, souscription à une police assurance au cours de leur stage (régionaux:1440, nationaux:17100 et police d'assurance:1460) frais de voyage (10400 $ pour départ de 13 + 24000 pour les recrus 2023 estimés à 30 étudiants régionaux
Note on V47: Anciens étudiants régionaux((36-10)x90 $) +étudiants recrutés 2023(29x 90 $) pour allocation+inscription (recrutés 2022: 9004 $ +recrutés 2023:16184 $ = 25188 $) +logement (930 $ (2 hors UEMOA +34 UEMOA)) allocation :59400$ inscription hors UEMOA:6032$ (04 ;02 prof, 02 Rech Etudiants) UEMOA: (28046+7160)$ (37 Prof + 20 recherches) logement (26400+1160)$ billets avions: 34800$ total: 162900$
Note on X47: hp:
Note on V51: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Une partie de ligne activité 3 rajoutée 9676
Note on X56: hp: 5 articles nationaux et 15 articles régionaux
Note on V58: hp: initialement 15000$ augmenté de 5000$
Note on V62: hp: rencontre distancielle
Note on V64: hp: missions de lobbying d des membres de CCS et de CERME dans les entreprises du secteur d'électricité au Togo et dans la sous-région Initiale 80000$ réduit à 40000$
Note on V70: hp: Initialement 5000$ réduit à 2000$
Note on V72: hp: équipements clés (50000$)+ besoins de Thèse de ALLES(2692$)
Note on V73: hp: 31000$ pour 07 soutenances de Thèse; 44000$ pour la recherche des doctorants
Note on V90: hp: activité prise en compte dans les charges de CMI
Note on V104: hp: Garanties et retenue de garantie Garantie payée en 2023
Note on W107: hp: garantie payée en 2023
Note on W108: hp: Garantie payée
Note on W112: hp: c'est fait
Note on V113: organiser un atelier de validation des EIES (acteurs impliqués), frais de certificat
Note on W113: hp: ok
Note on V117: hp: 8000 au titre de la retenue de la garantie soit 5% du marché à payer en 2024.
Note on V118: hp: 12000¨au titre de la retenue de garantie soit 5% du montant à payer en 2024.
Note on V121: hp: le coût avec installation montre qu'il faut 40000 USD pour une puissance de 110 kVA et le coût des deux onduleurs de 30000 USD

## RECAP PTBA 2024
CERME - RECAPITULATIF DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2024
500
N° ORDRE | COMPOSANTES | USD | F CFA | %
1 | GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT/ACTION DU DLI | 391902 | 195951000 | 10.29%
2 | EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION/ACTION DU DLI | 730654 | 365327000 | 19.19%
3 | EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE/ACTION DU DLI | 812732 | 406366000 | 21.35%
4 | IMPACT DE DEVELOPPEMENT/ACTION DU DLI | 53000 | 26500000 | 1.392% | ²
5 | INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE/ACTION DU DLI | 1819156 | 909578000 | 47.78%
TOTAL |  | 3807444 | 1903722000 | 100%